## 使い方
同人ゲーム 制作管理シート
LYCデザイン ／ 2026年10月版 ／ Googleスプレッドシートに取り込んで使えます
シート | 使い方
工程表 | 工程ごとに「開始週」と「期間（週）」を入れると、該当する週に色がつきます。発売日から逆算して入れてください。
最初の1か月 | 最初の4週間でやることのチェックリスト。済んだら「済」を選びます。
予算表 | 黄色のセル（数量・単価）を入れると、小計・予備費・合計が自動で計算されます。
売上試算 | 黄色のセル（予算・価格・手元に残る割合・本数）を入れると、売上と元が取れる本数が自動で出ます。
相場・外注方針 | パート別の単価の目安・探し方・注意点。依頼前の参考に。
委託先候補リスト | 1パートにつき3〜5人の候補を書き、打診の状況とチェック結果を記録します。
発注書テンプレート | 1件の発注につき1枚。コピーして使い、委託先と内容を確認してから着手してもらいます。
進捗管理表 | 素材1点ごとに1行。状態はプルダウンで選択。締切を過ぎて未完了の行は赤く表示されます。
不具合・課題一覧 | テストで見つかった不具合や、遅延などの課題を記録し、対応状況を管理します。
色のルール | 黄色＝入力するセル／青の見出し＝固定。数式が入ったセルは上書きしないでください。

## 工程表
工程表（週単位）
開始週・期間（週）を入れると色がつきます。例は中規模ノベル・約10か月（44週）
工程 | 担当 | 開始週 | 期間(週) | 終了週 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
企画書・参考作品調査 | 自分 | 1 | 3
仕様・予算・工程表 | 自分 | 3 | 3
委託先探し・打診 | 自分 | 2 | 8
シナリオ：プロット | ライター | 4 | 4
シナリオ：本文 | ライター | 8 | 12
キャラデザ | 絵師 | 8 | 3
立ち絵・差分 | 絵師 | 11 | 5
UI・ロゴ | デザイナー | 10 | 6
試作版（仮素材） | プログラマー | 8 | 5
イベントCG | 絵師 | 14 | 16
BGM・効果音 | 作曲・素材 | 14 | 10
ボイス収録 | 声優 | 21 | 6
組み込み | プログラマー | 13 | 20
α版 | 全員 | 30 | 1
テスト・修正 | テスター | 30 | 8
体験版の切り出し | プログラマー | 33 | 2
サークル登録 | 自分 | 24 | 2
販売ページ素材 | 自分・デザイナー | 28 | 6
予告ページ公開 | 自分 | 34 | 1
審査申請 | 自分 | 38 | 4
バッファ | - | 38 | 4
発売 | - | 43 | 1

## 最初の1か月
最初の1か月でやること
週 | やること | 状態 | メモ
1週目 | 同じジャンルの売れている作品を10本調べる（価格・CG枚数・タグ・販売ページ） | 未
1週目 | 体験版を3〜5本遊んで、ボリューム感をつかむ | 未
1週目 | 企画書1枚（ジャンル・ターゲット・ボリューム・予算上限・発売時期・価格・エンジン・環境・販売先・言語） | 未
2週目 | 規模を決め、「予算表」に入力 | 未
2週目 | 発売目標から逆算して「工程表」を作る | 未
2週目 | エンジンを仮決めする | 未
3週目 | パートごとに候補を3〜5人リストアップ（「委託先候補リスト」） | 未
3週目 | シナリオライターに打診・発注（プロットから） | 未
3週目 | イラストレーターに打診し、予定の枠を押さえる | 未
3週目 | 発注書テンプレートを自分用に整える | 未
4週目 | プロットを受け取り、確認・修正依頼 | 未
4週目 | キャラ設定を確定し、キャラデザを発注 | 未
4週目 | プログラマーを決め、試作版づくりを依頼 | 未
4週目 | Googleドライブのフォルダとファイル名ルールを準備 | 未
4週目 | サークル登録（DLsite・FANZA同人）の必要書類を確認 | 未

## 予算表
予算表（中規模の例）
黄色のセルを書き換えると自動で計算されます（単位：円）
パート | 項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 小計 | メモ
イラスト | キャラクターデザイン | 5 | 体 | 20000
イラスト | 立ち絵（表情差分込み） | 5 | 体 | 30000 |  | 差分5〜8種込み
イラスト | イベントCG（差分2〜3込み） | 35 | 枚 | 30000
イラスト | 追加差分 | 30 | 枚 | 3000
イラスト | 背景 | 10 | 枚 | 0 |  | 素材サイト利用なら0
シナリオ | プロット＋本文 | 150000 | 字 | 1.5
ボイス | ヒロインボイス | 60000 | 字 | 3 |  | 最低料金に注意
音楽 | オリジナルBGM | 6 | 曲 | 20000
音楽 | 効果音・素材 | 1 | 式 | 10000
デザイン | UI・タイトルロゴ | 1 | 式 | 80000
デザイン | 販売ページ用メイン画像 | 1 | 式 | 20000
プログラム | 組み込み・システム | 150 | 時間 | 2000 |  | 時給×時間
テスト | テストプレイ・デバッグ | 1 | 式 | 30000
翻訳 | 英語・中国語（任意） | 0 | 字 | 4 |  | 予定がなければ0
小計
|  | 10% | 予備費率 | 予備費
合計
パート別の割合
パート | 金額 | 割合
イラスト
シナリオ
ボイス
音楽
デザイン
プログラム
テスト
翻訳

## 売上試算
売上試算
黄色のセルを書き換えてください。税金・セール値引きは考慮していないざっくり試算です
項目 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 説明
総予算（円） | 600000 | 2500000 | 8000000 | 予算表の合計を入れる
販売価格（円） | 1320 | 2750 | 3850
手元に残る割合 | 65% | 75% | 80% | DLsiteは価格が高いほど上がる（公開試算でおおむね5〜8割）
1本あたりの手取り |  |  |  | 自動計算
元が取れる本数 |  |  |  | 自動計算
慎重：本数 | 200 | 400 | 800
標準：本数 | 600 | 1500 | 3000
好調：本数 | 2000 | 5000 | 15000
慎重：手取り合計
標準：手取り合計
好調：手取り合計
標準：収支 |  |  |  | マイナスなら赤字
参考（公開データより）
・DLsiteのゲーム作品の累計販売本数の中央値は約400本（第三者の集計）
・発売後1週間の本数×5が、最終的な本数の目安
・1作目は小〜中規模で、制作の流れを一通り経験することを優先するのが安全

## 相場・外注方針
パート別の相場と外注方針
個人クリエイターに依頼する場合の目安。成人向けは割増・受付不可の場合あり。必ず依頼先の料金表で確認
パート | 単価の目安 | 探し方 | 発注のタイミング | 注意点
シナリオ | 1文字0.5〜2円（商業経験者2〜4円） | ココナラ、クラウドワークス、Skeb、X、作品クレジット | 最初（プロットから） | プロットと本文を分けて発注し、プロット段階で確認
キャラクターデザイン | 1体1〜3万円 | Skeb、SKIMA、ココナラ、pixiv・X、作品クレジット | プロット確定後 | 立ち絵・CGと同じ人だと絵柄が揃う
立ち絵 | 1体1.5〜5万円（表情差分5〜8込み） | 同上 | キャラデザ確定後 | 差分の数を明記。レイヤー分けPSDで納品
イベントCG | 1枚1.5〜5万円（差分2〜3込み） | 同上 | 場面が確定した順 | 予算の中心。人気の絵師は企画段階で枠を押さえる
背景 | 素材0円〜／オリジナル1枚1〜3万円 | 背景素材サイト、ココナラ | 場面一覧ができたら | 素材は有料・成人向け作品で使えるか規約を確認
UI・ロゴ | 一式5〜15万円 | ココナラ、クラウドワークス | 試作版と並行 | エンジンの仕様に合わせたサイズで
ボイス | 1文字2〜5円（人気の同人声優4〜8円） | X、Skeb、ココナラ、音声作品クレジット | シナリオ確定後（最後） | 台本確定前に依頼しない。録音環境・納品形式を確認
BGM・効果音 | オリジナル1曲1〜5万円／素材0円〜 | 素材サイト、X、ココナラ、Skeb | 場面一覧ができたら | 素材は成人向け作品での利用可否を確認
プログラム | ノベルで10〜50万円（独自システム別途） | クラウドワークス、ランサーズ、エンジンのコミュニティ | 早め（試作版から） | 仮素材で先に動く形を作ると遅れに強い
翻訳 | 1文字（日本語原文）2〜8円 | 同人翻訳の専門業者、翻訳者個人 | テキスト確定後 | 画像に文字を埋め込まない設計にしておく
テスト | 数万円〜 | 知人、テストプレイ募集、外注 | α版以降 | 作った本人以外に通しで遊んでもらう

## 委託先候補リスト
委託先候補リスト
1パートにつき3〜5人。チェック項目は ○／△／× で記入
パート | 名前・屋号 | 連絡先・ページURL | 料金の目安 | 同ジャンル実績 | 成人向け可 | 料金表・規約 | 返信の速さ | 途中確認OK | AI使用の確認 | 状態 | メモ
シナリオ
シナリオ
シナリオ
イラスト
イラスト
イラスト
イラスト
イラスト
ボイス
ボイス
ボイス
BGM
BGM
プログラム
プログラム
翻訳
翻訳

## 発注書テンプレート
発注書テンプレート（1件につき1枚）
シートをコピーして使います。委託先と内容を確認してから着手してもらいます
項目 | 記入欄 | 記入例
作品名（仮） |  | （社外秘）仮タイトル
委託先 |  | ○○様
作業範囲 |  | イベントCG 10枚（各差分2枚込み）、追加差分 1枚3,000円
目的・内容 |  | キャラ・場面・見せたいポイント。参考画像はドライブの指定フォルダ
NG事項 |  | 避けたい表現・構図など
サイズ・形式 |  | 1920×1080以上、PSD（レイヤー分け）＋PNG
ファイル名ルール |  | cg_03_b.png など
締切（途中段階） |  | ラフ：○月○日／線画：○月○日／完成：○月○日
修正回数 |  | ラフ・線画で各2回まで無料、完成後は1回まで。以降は1回○円
金額・支払い |  | 総額○円（税込）。着手時50％、検収後50％
権利 |  | 著作権の譲渡／利用許諾の別、利用範囲（翻訳版・全年齢版・宣伝・グッズ・続編）
クレジット |  | 作中・販売ページに「○○」で表記
実績公開 |  | 発売日以降、ご自身の実績として公開可
秘密保持 |  | 発表前の情報は外部に出さない
生成AI |  | 使用の可否／使用する場合は事前に申告
遅延・中止 |  | 遅れそうな場合は締切の3日前までに連絡。中止時は完成分を精算
検収 |  | 納品から3営業日以内に確認し、結果を連絡

## 進捗管理表
進捗管理表（素材1点＝1行）
状態はプルダウンで選択。締切を過ぎても「組み込み済」でない行は赤く表示されます
素材ID | パート | 内容 | 担当 | 発注日 | 途中締切 | 完成締切 | 状態 | 納品日 | 検収 | 組み込み | メモ
sc_plot | シナリオ | プロット | ライターA |  |  |  | 作業中
st_01 | 立ち絵 | ヒロイン1 立ち絵＋表情差分 | 絵師A |  |  |  | 未発注
cg_01 | イベントCG | CG1（差分2） | 絵師A |  |  |  | 未発注
cg_02 | イベントCG | CG2（差分2） | 絵師A |  |  |  | 未発注
bgm_01 | BGM | タイトル曲 | 作曲B |  |  |  | 未発注
vo_h1 | ボイス | ヒロイン1 全台詞 | 声優C |  |  |  | 未発注
ui_title | UI | タイトル画面 | デザイナーD |  |  |  | 未発注

## 不具合・課題一覧
不具合・課題一覧
テストで見つかった不具合と、遅延などの課題を1件1行で記録
No. | 種類 | 発生日 | 場所（画面・シーン） | 内容 | 重要度 | 担当 | 状態 | 対応日 | メモ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80